Утверждаю:

Заведующий МБДОУ №28

"Колокольчик»

Л.В.Сабирова

Приказ   №  142  /01-18

от   01.09.2021г.

# ПЛАН

ВВЕДЕНИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МАДОУ «Детский    сад  №  28   «Колокольчик»

# на 2021-2023 годы

- Основные направления:

- создание специальных образовательных условий для детей с ограниченными возможностями здоровья;

- обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования	детям с особыми образовательными потребностями с учетом способностей, возможностей, желаний и интересов каждого ребенка, путем внедрения инклюзивного образования.

# Ожидаемые результаты

Реализация дорожной карты по введению инклюзивного образования в ДОО будет способствовать:

- обеспечению права детей с особыми образовательными потребностями на равный доступ к качественному дошкольному образованию независимо от состояния здоровья, места их проживания;

- совершенствованию нормативно-правовых основ инклюзивной формы образования в дошкольной образовательной организации;

- обеспечению ДОО соответствующими учебно-методическими, наглядными, дидактическими материалами, современными средствами реабилитации индивидуального и коллективного назначения;

- обеспечению архитектурной доступности ДОО в соответствии с потребностями детей с ОВЗ;

- подготовке достаточного количества квалифицированных педагогических кадров, владеющих методиками инклюзивного обучения, созданию системы повышения их профессионального мастерства;

- изменению образовательной парадигмы, совершенствованию воспитательно-образовательного процесса путем учета современных достижений науки и практики.

| № п/п | Направление мероприятия |  | Сроки | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно -правовое обеспечение реализации инклюзивного образования в ДОУ |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Формирование базы нормативно-правовых документов, регламентирующих организацию инклюзивного образования (далее - ИО) в условиях ДОУ. | 2021-2023 г.г. |  | Заведующий | Сформирована база нормативно - правового обеспечения ИО |
| 1.2. | Разработка и утверждение локальных актов ДОУ, регламентирующих организацию инклюзивного образования. | Постоянно |  | Заведующий | Разработаны локальные акты ДОУ обеспечения ИО |
| 2. Информационное обеспечение инклюзивного образования |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение открытости и доступности, информационной наполняемости официального сайта МБДОУ № 28 "Колокольчик", создание раздела для родителей "Дети с ограниченными возможностями здоровья» | Постоянно |  | Делопроизводи тель Ст. воспитатель | Наличие на официальном сайте ДОУ раздела для родителей "Дети с ограниченными возможностями здоровья» |
| 2.2. | Проведение мониторинга наполняемости сайта ДОУ в соответствии с требованиями. | Постоянно |  | Делопроизводи тель Ст. воспитатель | Заполнение раздела |
| 3. Организационное обеспечение реализации инклюзивного образования |  |  |  |  |  |

| 3.1. | Изучение, ознакомление педагогов и родительской общественности с нормативно - правовыми документами по реализации ИО. | Постоянно | Заведующий | Наличие в доступном месте (информационные уголки для родителей, сайт ДОУ) нормативно - правовых документов по ИО. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Участие муниципального, регионального, федерального уровня (форумы, конференции, съезды, вебинары, конкурсы и др. формы ) | Постоянно | Заведующий Ст.воспитатель педагог-психолог | Публикации, материалы выступлений, презентаций |
| 3.3. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному Дню инвалидов. | Ежегодно | Педагог-психолог Ст. воспитатель | Сценарий, фото отчеты |

| 4. Методическое обеспечение реализации инклюзивного образования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Организация повышения квалификации, профессиональной переподготовки, обучения и методической поддержки деятельности специалистов ДОУ (КПК, дистанционное обучения, реализация внутрикорпоративной модели повышения квалификации). | По мере необходимости | Заведующий | Повышение квалификации педагогов |
| 4.2. | Анализ условий для реализации ИО: игровое, развивающее, коррекционное, спортивное оборудование, оснащение кабинетов специалистов, залов, игровых комнат и др. | Постоянно | Ст. воспитатель | Создание предметно- развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС |
| 4.3. | Разработка раздела "Коррекционная работа" к основной общеобразовательной программе в рамках ФГОС. | 2022г.. | Ст. воспитатель специалисты, педагоги | Образовательная программа |

| 5. Сопровождение родителей (законных представителей) детей с ОВЗ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Составление плана работы с родителями детей с ОВЗ | В течение всего периода | Ст. воспитатель педагог-психолог педагоги | Повышение уровня удовлетворенности родителей |
| 5.2. | Беседы – консультации с целью повышения педагогической компетентности родителей | В течение всего периода | Ст. воспитатель педагог-психолог педагоги | Материалы для распространения среди родителей |
| 5.3. | Индивидуальные и групповые занятия с детьми с ОВЗ с участием родителей | В течение всего периода | педагог-психолог специалисты | Материалы для распространения среди родителей |

| 5.4. | Проведение совместных с родителями праздников, конкурсов, развлечений | В течение всего периода | Ст. воспитатель педагог-психолог Педагоги, специалисты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.5. | Проведение Дня открытых дверей для родителей детей с ОВЗ «Педагог-дети-родители» | Два раза в год | Ст. воспитатель педагог-психолог Педагоги, специалисты |  |